## 基础功能开发
序列 | 需求名称 | 优先级别 | 完成状态 | 计划类型 | 开发 | 测试 | 功能维度 | 计划日期 | 完成日期 | 补充说明
1 | 开始迁移到oracle数据库 |  | 完成 |  | aGuang | aGuang | ORACLE |  |  |  | 状态 | 计划类型 | 开发责任人 | 测试责任人
2 | icustom.core filter |  | 完成 |  |  |  | CORE |  |  |  | 进行中 | 基础功能开发 | aGuang | aGuang
3 | 公共静态资源加载 |  | 完成 |  |  |  | CORE |  |  |  | 马上进行 | 问题修复
4 | 权限springboot 组件自动加载 |  | 完成 |  |  |  | SECURITY |  |  |  | 待续 | 待增加功能
5 | 菜单管理 |  | 完成 | 基础功能开发 |  |  | MENU |  |  |  | 阻塞 | 基础组件开发
6 | 没有的资源为何请求报200,应该报404 |  | 完成 | 问题修复 | [5 empty] | /services/sys/resourcesService/findResourcesSiteMenu没有开发路径应该是404 加请求头验证 | 待前置步骤 | 测试功能开发
7 | rest webservices 测试UI界面 |  | 进行中 | 基础功能开发 |  |  | TEST UI |  |  | 类似Google Advanced REST Client | 完成
8 | security 4 testing |  | 进行中 | 测试功能开发 | [6 empty] | 取消
9 | 附件管理,文件上传下载组件 |  | 加急优先 | 基础组件开发 | [5 empty] | 基本代码已经完成,需要再好好扩展,上传的类型,大小需要根据数据字典定义,下载的文件是写死的路径 | 暂停
10 | 开发数据字典 |  | 完成 | 基础组件开发 | [6 empty] | 加急优先
11 | 导入导出excel组件 |  | 加急优先 | 基础功能开发
12 | 自动化测试selenium |  | 待续 | 测试功能开发
13 | 增加文件请求时的时间戳过滤器,每次能加载最新的,主要是CSS和JS |  | 取消
14 | 按数据字典状态和code查询,给时间戳增加启用状态 |  | 取消
15 | 国际化 |  | 完成 | 基础组件开发
16 | 写一个 JS分页插件 |  | 待续 | 基础功能开发
17 | 开发邮件功能 |  | 马上进行 | 待增加功能
18 | 开发BBS功能 |  | 马上进行 | 待增加功能
19 | icustom cloud |  | 完成 | 基础功能开发 | [5 empty] | 待应用到实际数据
20 | icustom redis |  | 待续 | 基础功能开发 | [5 empty] | 待数据接通
21 | icustom metrics 监控 |  | 待续 | 基础组件开发 | [5 empty] | 待开发界面
22 | icustom.activiti 工作流开发，并且有demo |  | 马上进行 | 基础组件开发
23 | icustom.sso |  | 马上进行 | 基础功能开发
24 | 补齐数据模型和设计 |  | 待续
25 | 补齐api文档 |  | 待续
26 | 载入Spring配置文件后Junit测试失败 |  | 完成 | 问题修复 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 参考common.htmlarea
27 | 资源过滤器的拦截使页面 不兼容浏览器,源码被直接打印出来了 |  | 完成 | 问题修复
28 | 各模块按条件查询功能 |  | 待续 | 基础功能开发 | [5 empty] | 当前查询表单未继续进行
29 | 测试start pom |  | 待续
30 | 开发start pom |  | 完成
31 | 公共缓存 |  | 加急优先 | 基础功能开发
32 | 公共模板页调用国际化接口 |  | 加急优先 | 待增加功能 | [5 empty] | 切换国家时发送国际化参数,并调用国际化接口
33 | 富文本模块-通过URL替换CSS\HTML\JS等内容,不用重新发包 |  | 进行中 | 基础组件开发
34 | lookup 数据列表开发 |  | 完成 | 基础组件开发
35 | cxf java配置方式多个模块的配置不能并存 |  | 暂停 | 基础功能开发
36 | security 4 增加当前用户接口 |  | 加急优先 | 基础功能开发
| cxf security |  | 马上进行 | 基础功能开发
37 | icustom cloud |  | 待续 | 基础功能开发
38 | 用户管理 |  | 马上进行 | 基础功能开发
39 | 角色管理 |  | 马上进行 | 基础功能开发
40 | 资源管理 |  | 马上进行 | 基础功能开发
41 | 用户角色管理 |  | 马上进行 | 基础功能开发
42 | 角色资源管理 |  | 马上进行 | 基础功能开发
43 | 资源权限 |  | 马上进行 | 基础功能开发

## 问题单
序列 | 需求名称 | 优先级别 | 完成状态 | 计划类型 | 功能维度 | 计划日期 | 完成日期 | 补充说明
6 | 没有的资源为何请求报200,应该报404 |  | 完成 | 问题修复 |  |  |  | /services/sys/resourcesService/findResourcesSiteMenu没有开发路径应该是404 加请求头验证
26 | 载入Spring配置文件后Junit测试失败 |  | 加急优先 | 问题修复 |  |  |  | 原测试正常
27 | 资源过滤器的拦截使页面 不兼容浏览器,源码被直接打印出来了 |  | 完成 | 问题修复